|  |  |
| --- | --- |
| Принят на заседании педагогического совета ГКОУ РД «Акаринская ООШ Хунзахского района»»  Протокол № 4 от 16 марта 2022 года | Утверждаю  Директор школы  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Магомедалиев Х.К. |

Приказ № 14 от 16 марта 2022 г.

**План работы по подготовке к переходу на новые ФГОС НОО и ООО**

**ГКОУ РД «Акаринская ООШ Хунзахского района»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Итоговый документ** | **Ответственные** | **Сроки** |
| 1.Организация и проведение заседания педсовета «О стратегии ГКОУ РД «Акаринская ООШ Хунзахского района» на новые ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 года» | Протокол заседания педагогического совета | Магомедалиев Х.К., директор школы | Март |
| 2.Создание рабочей группы по переходу на новые ФГОС НОО и ООО и организация их деятельности  \*разработка плана работы;  \*назначение ответственных;  \*распределение функционала между членами рабочих групп | Приказ о создании и составе рабочих групп | Магомедалиев Х.К., директор школы | Март |
| 3.Сбор данных о готовности педагогов к реализации новых ФГОС НОО и ООО, анализ графика повышения квалификации | Справка о потребностях педагогов в повышении квалификации | Магомедалиев Х.К., директор школы | Апрель- май |
| 4.Проведение заседаний рабочих групп по разработке новых редакций ООП НОО и ООП ООО | Протокола заседаний рабочих групп | Магомедалиев Х.К., директор школы | Март-июнь |
| 5.Проведение заседаний рабочих групп по корректировке и разработке локальных нормативных актов школы | Протокола заседаний рабочих групп  Локальные нормативные акты | Магомедалиев Х.К., директор школы | Март-июнь |
| 6.Проведение серии методических семинаров по подготовке школы к переходу на новые ФГОС НОО и ООО | Протокола заседаний | Магомедалиев Х.К., директор школы | Март-июнь |
| 7.Анализ работы рабочих групп, обсуждение на заседании административных советов, совещаний при директоре | Справка о результативности работы рабочих групп | Директор | Август |
| 8.Выявление и систематизация профессиональных проблем по подготовке к переходу на новые ФГОС НОО и ООО. Организация и проведение индивидуальных собеседований и консультаций с педагогами |  | Магомедалиев Х.К., директор школы | Апрель |
| 9.Разработка ООП НОО и ООП ООО, обсуждение данных программ |  | Магомедалиев Х.К., директор школы | Май |
| 10.Внесение изменений в планы внеурочной деятельности, корректировка /разработка рабочих программ учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности. | Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности | Рабочая группа | Июнь |
| 11.Индивидуальные консультации с родителями/законными представителями обучающихся по выбору курсов внеурочной деятельности |  | Магомедалиев Х.К., директор школы | Июнь |
| 12.Доработка проекта ООП НОО и ООП ООО, рассмотрение и принятие на заседании педагогического совета | Проект решения о принятии ООП НОО и ООП ООО  Приказ об утверждении ООП НОО и ООО | Магомедалиев Х.К., директор школы | Август |